## DF
Estimación de Flujos de Capital con pagos semanales iguales

	Debe	Haber	Saldo en Caja
Día Cero (Aceptación de OC)	19.788,72
Compra materiales	-	17.500,72	2.288,00
Pagos #1 18/08/08	-	768,00	1.520,00
Pago#2 28/08/08	5.000,00	4.578,00	1.942,00
Pago#3 11/09/2008	5.000,00	5.100,00	1.842,00
Pago#4 25/09/2008 (ENTREGA)	5.000,00	5.814,00	1.028,00

Estimación de Flujos de Capital con pagos semanales iguales

	Debe	Haber	Saldo en Caja
Día Cero (Aceptación de OC)	30.000,00
Compra materiales	-	28.770,00	1.230,00
Pagos #1 18/08/08	-	768,00	462,00
Pago#2 28/08/08	5.352,67	4.578,00	1.236,67
Pago#3 11/09/2008	5.352,67	5.100,00	1.489,34
Pago#4 25/09/2008 (ENTREGA)	5.352,67	5.814,00	1.028,01

Cronograma de pago

E=Especializado			O= Obrero
J= Jefe de proyecto			S=Supervisor

Actividad	E	J	O	S	T	# Pago	Fecha Pago	Pago	Total MO	Saldo
Compra de materiales					1	18/08/08	576,00		Pago
Instalación de mobiliario					1	19/08/08	192,00	768,00	No. 1
Instalación de equipos					1	29/08/08	4.416,00		Pago
Inspecciones de obra					1	27/08/08	54,00		No. 2
					2	03/09/08	54,00
					3	10/09/08	54,00	4578,00
Adiestramiento					1	24/09/08	1.440,00		Pago
Testeo					1	12/09/08	3.552,00		No.3
Inspecciones de obra					4	17/09/08	54,00	5100,00
Inspecciones de obra					5	24/09/08	54,00		Pago
Supervision					30/09/08	5.760,00	5814,00	No. 4
					Sub-total	16206,00
					10,00%	1028,00
					Total	17234,00

## pago
Cronograma de pago

E=Especializado			O= Obrero				T=Técnico
J= Jefe de proyecto			S=Supervisor

Actividad	E	J	O	S	T	# Pago	Fecha Pago	Pago	Total MO	Saldo
Compra de materiales					1	18/08/08	576,00		Pago
Instalación de mobiliario					1	19/08/08	192,00	768,00	No. 1
Instalación de equipos					1	29/08/08	4.416,00		Pago
Inspecciones de obra					1	27/08/08	54,00		No. 2
					2	03/09/08	54,00
					3	10/09/08	54,00	4578,00
Adiestramiento					1	24/09/08	1.440,00		Pago
Testeo					1	12/09/08	3.552,00		No.3
Inspecciones de obra					4	17/09/08	54,00	5100,00
Inspecciones de obra					5	24/09/08	54,00		Pago
Supervision					30/09/08	5.760,00	5814,00	No. 4
					Sub-total	16206,00
					10,00%	1028,00
					Total	17234,00

## MATERIALES
Proyecto de Construcción Sala de Reuniones
Propuesta #1

Lista de Materiales y Costos

		Componente	Especificaciones técnicas		Qty	P Unit	P Total	Precio presupuesto
		11 Webcam	Modelo: Wcm 100, Marca: Markvision		11	55	605,00	605
		11 Computadoras VIT B1500			11	960	10.560,00	10560
		Procesador:	VIA C7 - 1.5 GHz.
		Unidad de disco:	80 GB IDE 5400 rpm.
		Memoria:	512 MB DDRII 533 MHz
		Interfaces:	2 PS/2, 1 LPT, 1 COM
Hardware			1 VGA, 1 Line In, 1 Line
			Out, 2 Mic, 4 USB Frontales,
			2 USB Posteriores y 1 RJ45
		Tarjeta de Video:	Integrada.
		Tarjeta de Sonido:	Integrada.
		Tarjeta de Red:	10/100 Mbps / Integrado.
		Tarjeta de Red Inalámbrica:	802.11 b/g
		Unidad óptica:	CD-ROM 52X
		Teclado	Español PS/2 (Negro).
		Ratón:	Óptico con scroll.
		Monitor:	15" CRT.
		Accesorios:	Audifonos con micrófono integrado
		Sistema Operativo:	Linux
		Garantía:	2 años
Mobiliario		11 Sillas ergonòmicas giratorias color negro			11	100	1.100,00	1100
		1 mueble de ciber de 10 puestos			1	1465	1.465,00	1465
		1 mesa de computadora			1	122	122,00	122
Conexión a internet		1 Plan Aba para todos			1	102,35	102,35	102,35
		1 Router inalámbrico			1	195	195,00	195
Equipo de proyección		1 Video Bean con Pantalla incluida			1	2388	2.388,00	2388
Seguridad		1 Regulador			1	30	30,00	30
		Cuatro (4) regletas de 6 tomas			4	25	100,00	100
Imprevistos materiales de computación (5%)					828,37	833,37
Total de costo de materiales de computación					17495,72	17500,72

Estimación de Flujos de Capital con pagos semanales iguales
			Debe	Haber	Saldo en Caja
Día Cero (Aceptación de OC)			#NOMBRE?
Compra materiales				#NOMBRE?	#NOMBRE?

Pago Semana # 1				-	#NOMBRE?
Pago Semana # 2				-	#NOMBRE?
Pago Semana # 3				-	#NOMBRE?
Pago Semana # 4				-	#NOMBRE?
Entrega Obra			-		#NOMBRE?

## MANO DE OBRA
Costos de Mano de Obra (MO)

Costos de Mano de Obra (MO) para Proyecto Sala de Capacitación Informática

Lista de Recursos con sus precios
					Días x Obra	Horas x Obra
Actividad	Personal		Recurso	Qty	HH (Bs)	Por 1 Hombre		Total (Bs)	Total Grupo (Bs)	Totales (Bs)
Compra materiales	Jefe de proyecto		100%	1	18,00	2	16	288,00	288,00
(presupuesto, adquisición	Personal especializado		100%	1	18,00	2	16	288,00	288,00
de equipos, traslado)					576,00
Instalación de mobiliario	Jefe de proyecto		100%	1	18,00	1	8	144,00	144,00
	Personal obrero		100%	1	6,00	1	8	48,00	48,00	192
Instalación de equipos
y materiales eléctricos	Personal Técnico		100%	1	12,00	1	8	96,00	96,00
(instalación y configuración	Personal especializado		100%	2	18,00	7	56	1.008,00	2016,00
de computadoras y software	Supervisor de obra		100%	1	18,00	8	64	1.152,00	1152,00
exigido por la empresa)	Jefe de proyecto		100%	1	18,00	8	64	1.152,00	1152,00	4416,00
Inspecciones de obra	Jefe de proyecto		100%	1	18,00	5	5	90,00	90,00
	Personal especializado		100%	1	18,00	5	5	90,00	90,00
	Supervisor de obra		100%	1	18,00	5	5	90,00	90,00	270,00
Adiestramiento de personal	Jefe de proyecto		100%	1	18,00	5	40	720,00	720,00
De capacitación	Personal especializado		100%	1	18,00	5	40	720,00	720,00	1440,00
Testeo y configuración	Supervisor de obra		100%	1	18,00	3	24	432,00	432,00
de equipos	Personal Técnico		100%	2	12,00	5	40	480,00	960,00
	Jefe de proyecto		100%	1	18,00	5	40	720,00	720,00
	Personal especializado		100%	2	18,00	5	40	720,00	1440,00	3.552,00
Supervisión de obra	Supervisor de obra		100%	1	18,00	10	80	1.440,00	1440,00
instalación de sala	Personal especializado		100%	2	18,00	10	80	1.440,00	2880,00
	Jefe de proyecto		100%	1	18,00	10	80	1.440,00	1440,00	5.760,00
Imprevisto de mano de obra					10,00%	1028,00
					Total MO con pago por HH			17.234,00

## INFORMACIÓN
Anexo a propuesta #1

Hardware	fuente
webcam	http://www.pcactual.net/tienda/prodView.asp?parent=520&idproduct=14864
computador	http://www.vit.com.ve/productos.asp

Mobiliario	fuente
Silla	http://www.pcactual.net/tienda/prodView.asp?parent=1&idproduct=14029
Mueble	http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-8929748-mueble-para-cyber-10-puestos-_JM
mesa profesor	http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-8914162-exellente-mesa-para-computadora-0-detalles-_JM

Conexión a internet	fuente
router	http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-8902436-router-inalambrico-tp-link-108mbps-wi-fi-super-g-tl-wr642g-_JM

video beam	http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-8915239-pantalla-retractil-de-proyeccion-pared-o-techo-180-x-180-_JM

regulador	http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-8866447-reguladores-de-voltaje-600-va-4-tomas-_JM