## Hoja1
Alcance
Instalar en una sala 11 computadoras en un período no mayor de 3 meses para
entrenamiento y capacitaci{on informática
Objetivos
General
Instalar y configurar 11 computadoras con el software exigido por la empresa para
entrenamiento y capacitación informática
Específicos
Aprobar presupuesto con mejores específicaciones
Comprar materiales establecidos en el presupuesto
Traslado de materiales a sala de capacitación
Instalación del mobiliario
Instalar equipos y materiales eléctricos
Configurar el sistema y software necesario en cada una de las computadoras
Configurar la red
Realizar testeos para observar el correcto funcionamiento de los equipos
Entrenar el personal nenecsario en un lapso de una semana para capacitar
a aquellos que dictaran la capacitación informática
Realizar reuniones de seguimiento quincenalmente para llevar el cumplimiento
afin del proyecto
Llevar a cabo la realización de este proyecto en un lapso no mayor a 3 meses
(incluyendo en este lapso el acondicionamiento de la sala y cualquier actividad
que deba ser coordinada antes)

## Hoja2
Conclusiones
Han sido instaladas y configuradas las 11 computadoras, con su respectivo mobiliario
compuesto por 1 mueble de 10 puestos, 1 mesa y 11 sillas ergonómicas, asi como
los equipos y accesorios auxiliares (1 videobeam, 1 regulador, 4 regletas, 1 router)
para llevar a cabo la sala de capacitación informática.
Fue configurada la red y el software necesario en los equipos y fue realizada una
fase de testeo que determinara su correcto funcionamiento
Este proyecto fue realizado en el periodo 18/08/08 al 29/09/08 y entregado a tiempo
en el lapso establecido de 3 meses, el acondicionamiento de la sala fue realizado en
Periodo 04/07/08 al 18/08/08 cumpliendo ambos proyectistas el tiempo estimado
bajo la supervisión de obra, cumpliendo las expectativas del cliente.